## Hoja1
Nombre de tarea | OPTIMISTA | PESIMISTA | PROBABLE | ESPERADA
INICIO | 2.25 | 8.5 | 4 | 4.4583
Acta de Constitución | 1 | 4 | 2 | 2.1667
Registro de Supuestos y Restricciones | 1 | 3 | 1.5 | 1.6667
Registro de Interesados | 0.25 | 1.5 | 0.5 | 0.625
PLANIFICACIÓN | 32.85 | 88.75 | 54.1 | 56.3333
Plan de Dirección de Proyecto | 1 | 3 | 2 | 2
Plan de Gestión de Requisitos | 1 | 4 | 2 | 2.1667
Registro de Requisitos | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5
Matriz de trazabilidad | 2 | 5 | 3 | 3.1667
Plan de Gestión de las Comunicaciones | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.54167
Enunciado del Alcance | 1 | 3 | 1.5 | 1.6667
EDT | 2 | 5 | 2.5 | 2.8333
Diccionario de la EDT | 5 | 8 | 7 | 6.8333
Plan de Gestión de la Configuración | 0.5 | 3 | 1 | 1.25
Plan de Gestión del Cronograma | 1.5 | 4 | 2 | 2.25
Lista de Actividades | 1.5 | 4 | 3 | 2.9167
Lista de Hitos | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.125
Secuenciación de Actividades | 1 | 3 | 1.5 | 1.6667
Cronograma | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5833
Plan de Gestión de Riesgos | 2 | 6 | 3.5 | 3.6667
Registro de Riesgos | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Plan de Gestión de la Calidad | 2 | 5 | 3 | 3.1667
Plan de Gestión de Costes | 1 | 3 | 2 | 2
Estimación de Costes | 2 | 4 | 3 | 3
Plan de Gestión de Cambios | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Plan de Gestioón de Recursos | 1.5 | 5 | 2.5 | 2.75
Matriz de Asignación de Responsabilidades | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Acuerdo con el equipo de trabajo | 1 | 3 | 2 | 2
Formalizar Plan de Proyecto | 2 | 6 | 4 | 4
ENTREGA BORRADOR DEL PLAN DE PROYECTO
EJECUCIÓN | 41.3 | 106.5 | 64.75 | 67.8
INICIO ITERACIÓN 1
Product Backlog | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.54167
Mockups | 2 | 5 | 3 | 3.1667
Sprint Planning 1 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.54167
Sprint Backlog 1 | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 0.26667
CRUD Usuarios y Productos | 2 | 4 | 3 | 3
Login y Registro | 3 | 7 | 4 | 4.3333
Creación del catálogo | 3 | 5 | 4 | 4
Filtros de búsqueda | 2 | 4 | 2.5 | 2.6667
Cesta de la compra | 2 | 5 | 3 | 3.1667
Control de Calidad 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2.0833
Registro de Incidencias 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Registro de Decisiones 1 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Informes de desempeño 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.6667
Retrospectiva 1 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5
INICIO ITERACIÓN 2
Sprint Planning 2 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.54167
Sprint Backlog 2 | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 0.26667
Proceso de Compra | 2 | 6 | 4 | 4
Panel de Clientes | 1.5 | 5 | 3 | 3.0833
Panel de Ventas | 1.5 | 5 | 3 | 3.0833
Fichas de Producto | 1 | 3 | 1.5 | 1.6667
Control de Calidad 2 | 1.5 | 3 | 2 | 2.0833
Registro de Incidencias 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Registro de Decisiones 2 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Informes de desempeño 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1.6667
Retrospectiva 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5
INICIO ITERACIÓN 3
Sprint Planning 3 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.54167
Sprint Backlog 3 | 0.1 | 0.5 | 0.25 | 0.26667
Procesos de Pago | 3 | 6 | 4 | 4.1667
Opiniones | 2 | 5 | 3 | 3.1667
Vistas | 1 | 3 | 2 | 2
Despliegue | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Control de Calidad 3 | 1.5 | 3 | 2 | 2.0833
Registro de Incidencias 3 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Registro de Decisiones 3 | 0.5 | 2 | 1 | 1.0833
Informes de desempeño 3 | 1 | 3 | 1.5 | 1.6667
Retrospectiva 3 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5
Preparar Entregable
CIERRE | 3 | 8 | 5 | 5.1667
Informe de Cierre | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5833
Lecciones Aprendidas | 1.5 | 4 | 2.5 | 2.5833
ENTREGA FINAL