| **PROYECTO** | **PhoneDoctor** | **CÓDIGO DE PROYECTO** |  | **FECHA DE ELABORACIÓN** | **08/11/2023** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **ID** | 1 |
| --- | --- |
| **Nombre** | Inicio |
| **ID Recurso** | R-002, R-004, R-005 |
| **Recurso** | * Ordenador portátil * PMBOK * Aula ETSII |
| **Tipo de coste** | Directo |
| **Valor estimación** | * Optimista: 2.25 horas= 76.86€ * Pesimista: 8.5 horas = 290.36€ * Probable: 4 horas = 136.64€ * Esperada: 4.47 horas = 152.70€ |
| **Reserva de contingencia** | 15.28€ |
| **Método usado para la estimación** | Estimación basada en tres valores. Distribución beta |
| **Supuestos** | Se usa el tiempo proporcionado en la “Estimación de tiempo” |
| **Nivel confianza** | Alto |

| **ID** | 2 |
| --- | --- |
| **Nombre** | Planificación |
| **ID Recurso** | R-002,R-003, R-004, R-005 |
| **Recurso** | * Ordenador portátil * MS Project * PMBOK * Aula ETSII |
| **Tipo de coste** | Directo |
| **Valor estimación** | * Optimista: 31.35 horas= 1070.92€ * Pesimista: 87.75 horas= 2997.54€ * Probable: 56.6 horas= 1933.46€ * Esperada: 56.83 horas= 1941.31€ |
| **Reserva de contingencia** | 194.13€ |
| **Método usado para la estimación** | Estimación basada en tres valores. Distribución beta |
| **Supuestos** | Se usa el tiempo proporcionado en la “Estimación de tiempo” |
| **Nivel confianza** | Alto |

| **ID** | 3 |
| --- | --- |
| **Nombre** | Ejecución |
| **ID Recurso** | R-001, R-002, R-005, R-006 |
| **Recurso** | * Github * Ordenador portátil * Aula ETSII * Visual Studio Code |
| **Tipo de coste** | Directo |
| **Valor estimación** | * Optimista: 40.15 horas=1247.05 € * Pesimista: 103 horas= 3196.09€ * Probable: 88.75 horas= 2756.57€ * Esperada: 115.62 horas= 3591.15€ |
| **Reserva de contingencia** | 359.11€ |
| **Método usado para la estimación** | Estimación basada en tres valores. Distribución beta |
| **Supuestos** | Se usa el tiempo proporcionado en la “Estimación de tiempo” |
| **Nivel confianza** | Alto |

| **ID** | 5 |
| --- | --- |
| **Nombre** | Cierre |
| **ID Recurso** | R-002, R-004, R-005 |
| **Recurso** | * Ordenador portátil * PMBOK * Aula ETSII |
| **Tipo de coste** | Directo |
| **Valor estimación** | * Optimista: 3 horas= 102.48€€ * Pesimista: 8 horas= 273.28€ * Probable: 5 horas= 170.8€ * Esperada: 5.17 horas= 176.61€ |
| **Reserva de contingencia** | 17.66€ |
| **Método usado para la estimación** | Estimación basada en tres valores. Distribución beta |
| **Supuestos** | Se usa el tiempo proporcionado en la “Estimación de tiempo” |
| **Nivel confianza** | Alto |